Curriculum pro poradce

pro podnikovou klientelu

na úřadech práce jižní Moravy

Vídeň, únor 2006

# Úvod

Následný návrh je předkládán OHK Brno-venkov v rámci Česko-rakouské akademie expertů – zrcadlový projekt, Interreg III A, reg. č. CZ.04.4.83/4.1.00.1/0122.

# Výchozí situace

Úřady práce jižní Moravy začínají připravovat poradenské služby pro podniky ve větším rozsahu. Přáním vedení úřadů práce je, aby tyto služby byly lepší a intenzivnější. Zvláště je potřeba, aby se poradci naučili k podnikové klientele přistupovat aktivně a sami nabízeli služby jako zprostředkování, výběr uchazečů a podporu ze strany úřadů práce. Tak mohou být vybudovány pozitivní kooperační vztahy  s podniky, které poradcům umožní efektivní zprostředkování uchazečů o zaměstnání.

Aby mohlo být poradenství pro podniky účinné, je podle našich zkušeností potřeba splňovat trojí podmínku:

1. Organizační zakotvení

- Ochota  vedoucích pracovníků

- Komunikace směrem ven i dovnitř

- Časové zdroje pro plnění těchto úloh

- Naplánování postupu a popis výsledků (kvantitativní a kvalitativní)

- Integrace cílů  kooperace s podniky do běžného controllingu

- Podklady, které představují nabídku pro podniky v písemné formě  (produktové listy)

- Podklady, které podpoří spolupráci s podnikem (dohody o spolupráci, plán péče o podnikového zákazníka)

2. Odborné know-how  poradců:

- Přesná znalost nabídky služeb úřadů práce a možnosti jejího využití v podniku

- Hlavní rysy podnikového hospodářství s ohledem na použití nástrojů politiky trhu práce v podniku

- Znalost potřeb a přání podniků z hlediska spolupráce s úřady práce

3. Osobní kompetence poradců

- Aktivní přístup k podnikům telefonicky, písemně a osobně

- Profesionální příprava rozhovoru a dokumentace

- Cílené techniky dotazování, vedení rozhovoru a  zacházení s námitkami

- Vystupování a chování ve styku s podnikovou klientelou

Navrhujeme školicí program, který navazuje na všechny tři úrovně a je realizován ve třech tréninkových jednotkách.

# Cíle školicího plánu pro podnikové poradce

- Způsobilost poradců na úřadech práce k vybudování nosných pracovních vztahů s podnikovou klientelou

- Způsobilost poradců na úřadech práce pro získávání nových a udržení současných zákazníků

- Způsobilost poradců na úřadech práce k efektivnímu zprostředkování

- Podpora spokojenosti podnikové klientely

- Podpora spokojenosti a úspěšnosti poradců na úřadech práce

# Výsledek projektu

Po uzavření projektu budou k dispozici následující výsledky:

Projekt

- Projektová dokumentace s popisem průběhu, reflexí, lesson learned a  závěry pro následující projekty

- Vyškolení poradci úřadů práce

- Zpracované dotazníky z  35 podniků před proběhnutím tréninku a po něm

- Podklady k prezentaci projektu pro příští využití

Průběh projektu, časový plán a kalkulace

Následující diagram schématicky znázorňuje jednotlivé složky školícího programu. V každém z políček naleznete cílovou skupinu účastníků, obsah dané jednotky školení, zhruba odhadnutý počet poradců, popř. tréninkových dní na jednotlivé prvky. Detailní popis jednotlivých prvků následuje v další tabulce. Tento školicí plán je know-how společnosti ÖSB Consulting GmbH, Vídeň.

Obsah, průběh a kalkulace projektu

| Doba od uzavření dohody o provádění | Jednotka školení účastníci, cíle, obsah, metody | Předpokládaná časová potřeba |
| --- | --- | --- |
| měsíc 1 březen 2006 | Jednotka 1: Řídící skupina projektu, zahájení (jednodenní) Účastníci: Ředitelé a vedoucí oddělení pro podnikové klienty úřadů práce jižní Moravy. Dále jako pozorovatelé ředitelé úřadů práce z Čech a Vysočiny. Cíle Dohodnutí cílů, postupů a výsledků poradenství pro podnikovou klientelu. Příprava podkladů pro kontakt a spolupráci s podniky. Naplánování komunikace směrem dovnitř a ven. Naplánování dotazníkové akce pro podniky. Obsah a metody Obsah: ředitelé se dohodnou na společném postupu a informují své vedoucí poradce. Diskuse a nalezení konsensu. Rozdělení úloh a kompetencí pro další kroky. Metoda: Písemná příprava a moderování řídící skupiny. | včetně přípravy, konečné úpravy cestovní doba 6,5 dne |
| měsíc 2 duben 2006 | Jednotka 2: Dotazování podniků Účastníci: Poradci úřadů práce a vedoucí oddělení služeb pro podnikovou klientelu úřadů práce. Dotazování 35 vybraných podniků, s nimiž existují dobré kooperační vztahy – 5 podniků na každý úřad práce – prováděné samotnými poradci ÚP. Musí být proveden správný výběr mezi velkými i malými podniky. Dotazník sestaví firma ÖSB. Cíle Informování poradců o projektu vedoucími poradci. Etablování tréninkové skupiny Zaškolení k používání dotazníku. Zjištění zkušeností, potřeb a přání podniků s ohledem na spolupráci s úřadem práce. Výsledky dotazování poslouží jako základ pro podobu tréninkových jednotek a mají přispět k lepšímu porozumění pro podnikovou klientelu ze strany úřadů práce. Obsah a metody Za pomoci návodného dotazníkového schématu bude poradci kontaktováno 35 podniků telefonicky (jednatelé nebo personální ředitelé). Výsledky budou firmou ÖSB shrnuty, interpretovány a představeny při první tréninkové jednotce. Stěžejní body pro následné tréninkové jednotky vyplynou z výsledků dotazování. Výsledky dotazování budou reflektovány projektovým týmem – poradci společnosti ÖSB, přizvanými konzultanty a trenéry – a vytvoří základ pro další průběh tréninku. | včetně přípravy, konečné úpravy cestovní doba 11 dní |
| měsíc 4 květen 2006 | Jednotka 3: 2 tréninkové jednotky Projektová složka Tréninkové jednotky se dělí na 2 části, popsané jako jednotky 3 a, 3b. Jednotka 3 a: Potřeby a fungování podniku (2-denní) Účastníci: Tréninková skupina: Poradci a vedoucí poradenství pro podniky na úřadech práce Cíle Společná reflexe výsledků dotazování v tréninkové skupině. Informování o cílech a obsahu nového přístupu k podnikové klientele. Očekávání a cíle tréninku. Představení a zpracování podkladů, které mají podpořit kooperaci s podniky. Seznámit poradce ÚP se základy podnikového hospodaření Požadavky podniků sjednotit s nabídkou úřadu práce Posílit u poradců problém řešení kompetencí pro personálně hospodářské dotazování podniků Obsah a metody Prezentace výsledků dotazování konzultanty ÖSB, moderovaná diskuze a vyvození závěrů ve skupině. Řízený odborný vstup a workshop obchodními a hospodářskými trenéry. | včetně přípravy, konečné úpravy cestovní doba 7 dní |
| měsíc 5 červen 2006 | Jednotka 3b: Tréninková jednotka 2: Osobní kompetence (1 ½ dne) Účastníci: Tréninková skupina: Poradci pro podniky z úřadů práce Cíle Poradci rozvíjí schopnost přiměřeného a účinného vystupování v podniku, pokládání cílených otázek, aktivního nabízení produktů služeb úřadu práce a vytvářejí nosné pracovní vztahy k podniku. Reflexe obrazu sebe samého a ostatních umožní korekci vlastního jednání. Obsah a metody Specifický trénink komunikace. Odborný vstup a aktivizační participační workshopové metody. Zvuková nahrávka a videotrénink. | Externí trenér |
| měsíc 8 říjen 2006 | Jednotka 4: Transferový kroužek (½ denní) Účastníci: Tréninková skupina: Poradci pro podniky z úřadů práce Cíle Popis změn ve vlastním chování a při spolupráci s podnikovými klienty. Reflexe obsahu a metodiky tréninku. Lokalizace dalších tréninkových potřeb. Příprava zpětné reakce směrem k řídící skupině projektu. Obsah a metody Workshop, práce v malých skupinách, moderovaná diskuze | včetně přípravy, konečné úpravy cestovní doba 7 dní |
| měsíc 8 | Jednotka 5: Závěr projektu, prezentace výsledků a zkušeností ( 1/2 dne) Účastníci: Ředitelé a vedoucí pracovníci poradenství úřadů práce. Cíle Prezentace výsledků a reflexe tréninkového procesu. Návrhy na eventuelní zlepšení pro využití při dalším školení. Obsah a metody Prezentace a diskuse, zpráva. | včetně přípravy, konečné úpravy cestovní doba 5,5 dne |

# Text boxes

Nabídka